|  | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кутської селищної ради від 27.09.2023 №107 |
| --- | --- |

План заходів

щодо складання проекту бюджету Кутської селищної територіальної громади на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту селищного бюджету | Після отримання з Мінфіну | Фінансовий відділ |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів селищного бюджету: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Після отримання з Департаменту фінансів ОДА | Фінансовий відділ |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів селищного бюджету: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники коштів | Друга половина вересня, перша половина жовтня 2023 року | Фінансовий відділ |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів та проектів кошторисів на 2024 рік | Жовтень 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу Кутської селищної ради | До 1 листопада 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту селищного бюджету | Листопад 2023 року | Фінансовий відділ |
|  | Подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів через IAC «LOGICA» | Листопад 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після отримання від Міністерства фінансів, Департаменту фінансів ОДА | Фінансовий відділ |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування проекту селищного бюджету в частині громадських проектів | Перша половина листопада 2023 року | Виконавчий комітет, головні розпорядники коштів |
|  | Засідання робочої групи з питань формування проекту селищного бюджету | Друга половина жовтня, перша половина листопада 2023 року | Кутська селищна рада |
|  | Підготовка проекту рішення селищної ради про бюджет Кутської селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, доведеною Міністерством фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету | До 17 листопада 2023 року | Фінансовий відділ |
|  | Схвалення проекту рішення селищної ради про бюджет Кутської селищної територіальної громади | До 22 листопада 2023 року | Виконавчий комітет |
|  | Направлення схваленого виконавчим комітетом проекту рішення про бюджет Кутської ТГ до Кутської селищної ради | Протягом 2-х робочих днів після схвалення | Виконавчий комітет |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Оприлюднення проекту рішення про селищний бюджет, схваленого виконавчим комітетом селищної ради на офіційному сайті Кутської селищної ради | Не пізніше як за 10 робочих днів до дати його розгляду на сесії Кутської селищної ради | Виконавчий комітет |
|  | Доопрацювання проекту рішення cелищної ради про бюджет Кутської ТГ з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2023 року | Фінансовий відділ |
|  | Супровід розгляду проекту рішення про бюджет громади | Відповідно до Регламенту ради | Фінансовий відділ |
|  | Затвердження бюджету Кутської селищної ТГ | До 25 грудня (включно) року, що передує плановому | Кутська селищна рада |
|  | Інформування щодо затвердження селищною радою рішення «Про селищний бюджет на 2024 рік» через IAC «LOGICA» | У перший робочий день після схвалення рішення | Фінансовий відділ |
|  | Подання інформації, що міститься в затвердженому Кутською селищною радою рішенні Про бюджет Кутської ТГ на 2024 рік через IAC «LOGICA» | До 05 січня 2024 року | Фінансовий відділ |
|  | Оприлюднення рішення Кутської селищної ради про бюджет Кутської селищної територіальної громади на 2024 рік на офіційному сайті Кутської селищної ради | У 10-денний термін з дня прийняття | Кутська селищна рада |

Селищний голова	                                                   Дмитро ПАВЛЮК

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Кутської селищної ради				      Ярослав БРИНСЬКИЙ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кутської селищної ради

від 27.09.2023  №107

СКЛАД

робочої групи з питань складання проекту

бюджету Кутської селищної територіальної громади на 2024 рік

| КІЩУК Анатолій Петрович | Заступник селищного голови, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| ДЕВДА Богдан Антонович СОФІЙЧУК Валентина Миколаївна | Члени робочої групи: Начальник фінансового відділу Кутської селищної ради Головний спеціаліст з питань бюджету фінансового відділу |
| ЦИКАЛЯК Петро Васильович ГЕЛЕВИЧ Єлізавета Василівна ШНАЙДЕР Вікторія Єгорівна ПОДОЛЯК Володимир Володимирович ФЕДЮК Людмила Іванівна АНДРУСЯК Віталій Васильович Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Кутської селищної ради Начальник фінансового відділу | Голова постійної комісії Кутської селищної обласної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально - економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (за згодою) Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер апарату Кутської селищної ради Начальник відділу освіти Кутської селищної ради Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Кутської селищної ради Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Кутської селищної ради Начальник служби у справах дітей Кутської селищної ради Ярослав БРИНСЬКИЙ Богдан ДЕВДА |