У К Р А Ї Н А

КУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________________________________________________________________

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ  № 41

від 30 квітня 2026 року                                                                               с-ще Кути

Про затвердження ЗВІТУ про результати

проведення моніторингу Плану заходів

на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії

розвитку Кутської селищної територіальної

громади за 2022-2027 роки

Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», рішення чотирнадцятої сесії Кутської селищної ради VIII-го демократичного скликання від 23.12.2021 №1-14/2021 «Про затвердження Стратегії розвитку Кутської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки», з метою аналізу моніторингу Стратегії розвитку громади, опрацювання індикаторів ефективності, виконавчий комітет Кутської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. ЗАТВЕРДИТИ ЗВІТ про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Кутської селищної територіальної громади за 2022-2027 роки, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Анатолія КІЩУКА.

Секретар селищної ради                                      	         Сергій КОЛОТИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Кутської селищної ради

№41 від 30 квітня 2026

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу

Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації

Стратегії розвитку Кутської селищної

територіальної громади за 2022 – 2027 роки

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід / проект місцевого (регіонально го) розвитку | Строк реалізації заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку |  | Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис. грн |  | Індикатор результативності виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку | Стан виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| # Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.4. Виготовлення генеральних планів населених пунктів, їх зонінгу, покращення інструментів просторового планування та проведення інвентаризації земель | Генеральні плани населених пунктів Кутської ТГ | 2025-2027 | - | 15000,0 | - | Виготовлено генеральні плани населених пунктів Кутської ТГ | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 2 | 1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій | Придбання спецтехніки для обслуговування комунальної інфраструктури Кутської селищної територіальної громади | 2025-2027 | - | - | - | Створено бренд громади, облаштовано рекреаційні зони в художній школі та на частині території Кутської територіальної громади. | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 1.2. Енергетична самодостатність |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2.1. Підтримка та розвиток альтернативної енергетики, проведення енергоаудиту | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 2025-2027 | 2025 | 800,0 | 86,6 | Відновлення мереж вуличного освітлення, підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення | придбано системи керування вуличним освітленням в кількості 8 шт. |
| 4 | 1.2.2.Формування енергоефективного суспільства | Енергоефективність житлових будинків | 2025-2027 | - | - | - | Зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв, підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців громади, культури споживання енергії та відповідальності житлових об’єднань у сфері енергозбереження та енергоефективності | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом |
| 5 | 1.2.1. Підтримка та розвиток альтернативної енергетики, проведення енергоаудиту | Підвищення енергоефективності об`єктів комунальної власності Кутської селищної ради | 2025-2027 | - | - | - | встановлено сонячні панелі на даху ліцею що забезпечує економію коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на електричну енергію | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 6 | 1.2.1. Підтримка та розвиток альтернативної енергетики, проведення енергоаудиту | Відновлювана енергетика для стійкої України в закладах комунальної власності | 2025-2027 | - | - | - | встановлення геотермального теплового насосу або сонячних панелей у закладах комунальної власності | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3.5.Збереження регіональних традицій, розвиток української культури, природної та культурної спадщини | Проведення реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного і місцевого значення Кутської ТГ | 2025-2027 | - | 1 500 | - | проведення реставраційно-відновлювальних робіт на пам’ятках архітектури задля ліквідації їх аварійного стану з подальшим збереженням та пристосуванням | Захід відкладається у зв’язку з відсутністю коштів Громада веде пошук грантових програм |
| 8 | 1.3.1. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів. Створення візитцентру регіону | Встановлення сенсорних інформаційних кіосків (туристичні) | 2025-2027 | - | - | - | встановлення сенсорних інформаційних кіосків | Захід відкладається у зв’язку з відсутністю коштів Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 1.4 Стимулювання економічного розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1.Розвиток фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, виробництва органічної сільськогосподарської продукції | Сприяння створенню та розвитку сільськогосподарських сімейних ферм | 2025-2027 | - | - | - | забезпечення умов для підвищення ефективності створення фермерських господарств шляхом сприяння розвитку сільського населення, мікро та малих суб’єктів підприємництва, збільшення доданої вартості в аграрному секторі економіки як передумови формування самодостатніх територіальних громад | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом. Громада веде пошук грантових програм |
|  | Стратегічна ціль 2. Розвиток інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 2.1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.1.4. Розвиток придорожньої інфраструктури в т.ч. для людей з інвалідністю | Будівництво нових, ремонт існуючих автобусних зупинок у населених пунктах громади | 2025-2027 | - | - | - | заміна або реконструкція старих зупинок, які знаходяться у занедбанему стані на більш сучасніші та комфортніші | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом. Громада веде пошук грантових програм |
| 11 | 2.1.5. Розвиток електрозаправок на території громади | Розвиток електротранспорту на території Кутської ТГ | 2025-2027 | - | - | - | створити умови, які розпочнуть процес щорічного збільшення електрозаправних пристроїв та кількості електрокарів на вулицях нашої громади, що в свою чергу, зменшить забруднення навколишнього середовища громади та ризики захворювань мешканців громади | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом. Громада веде пошук грантових програм |
| 12 | 2.1.3.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостів і автомобільних доріг місцевого значення | Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури Кутської територіальної громади | 2025-2027 | 2025 2025 2025 2025 2025 |  | 1 482,2 1 091,0 45 128,0 199,3 80,0 | відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей доріг і споруд, приведення їх геометричних параметрів, міцнісних та інших технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху | с-ще Кути: Вул.: Тюдівська, Снятинська, Павлика, Січових стрільців, Вижницька, Косівська, Франка, Гоголя, Шевченка, Шкільна с. Старі Кути Вул.: Банська, Лесі Українки, Потокова, Шевченка, Сірка, Шкільна, Кардашівка, Стуса, Каменець c. Тюдів Вул.: Назарія Яремчука, Шевченка с. Малий Рожин Центр с. Великий Рожин вул.: Яремчука Н. |
| 13 | 2.1.3.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостів і автомобільних доріг місцевого значення | Будівництво мостового переходу через річку Черемош в селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області | 2025-2027 | - | 24574,3 | - | Збудовано мостовий перехід через річку Черемош в селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 14 | 2.2.3. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад | Встановлення електронної системи голосування | 2025-2027 | - | - | - | закупівля обладнання для голосування та меблів для облаштування залу для проведення сесій | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 2.2. Розвиток інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.2.3. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад | Реалізація та запровадження щорічного конкурсу проектів «Громадський бюджет» | 2025-2027 | - | - | - | підвищення активності мешканців Кутської ТГ в прийнятті рішень пов’язаних з бюджетним процесом | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 16 | 2.2.5. Громада креативної архітектури та естетики громадського простору | Капітальний ремонт Кутської ратуші | 2025-2027 | - | - | - | Проведено капітальний ремонт Кутської ратуші | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 17 | 2.2.4.Забезпечення якісними адміністративними послугами в територіальній громаді в т.ч. для людей з інвалідністю | Сучасні послуги – необхідна складова та безбар’єрність роботи ЦНАП на задоволення потреб мешканців Кутської громади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій громадян шляхом встановлення робочої станції для виготовлення паспортних документів | 2025-2027 | - | - | - | закупівля та встановлення робочої станції для виготовлення паспортних документів | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 18 | 2.2.2. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громади | Інформатизація Кутської ТГ | 2025-2027 | 2025 2025 2025 2025 2025 | - | 17,4 19,3 22,6 14,7 33,0 | придбати сучасне обладнання в т.ч. комп’ютерну техніку для бюджетних установ громади | придбано комп’ютер придбано принтера придбано проектор та проекційний екран придбано системний блок та монітор придбано ноутбуки |
| 19 | 2.2.5. Громада креативної архітектури та естетики громадського простору | Капітальний ремонт центральної частини селища (площа Вічевий Майдан) в смт. Кути | 2025-2027 | - | - | - | капітальний ремонт площі Вічевий Майдан в цетральній частині смт. Кутів | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
|  | Стратегічна ціль 3 «Створення комфортних та безпечних умов проживання на території громади» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 3.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти | Придбання музичних інструментів і сучасного обладнання для КЗ «Кутської школи мистецтв» та Кутської дитячої художньої школи ім. Івана Брошкевича | 2025-2027 | - | - | - | придбання музичних інструментів та обладнання для Кутської школи мистецтв та Кутської ДХШ | Громада веде пошук грантових програм Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 3.2. Забезпечення рівного доступу, підвищення якості медичних, освітніх послуг та розвиток спорту в громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3.2.1. Підвищення якості та доступності освітніх послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти | Безпечне освітнє середовище | 2025-2027 | 2025 2025 2025 2025 | 15 000 | 35,9 62,9 78,2 78,9 | облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти громади, створення протипожежної безпеки | Проведено капітальний ремонт укриття Старокутського ліцею Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Косівська 6 Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Косівська 4 Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Шкільна 4 |
| 22 | 3.2.3. Підвищення якості та доступності медичних послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Придбання медичного обладнання для надання медичної допомоги в КНП «Кутська міська лікарня» | 2025-2027 | - | 3 000 | - | розширення лікувального, діагностичного потенціалу у КНП «Кутська міська лікарня» та створення умов для залучення нових молодих спеціалістів | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 23 | 3.2.3. Підвищення якості та доступності медичних послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Реконструкція, капітальний ремонт та оснащення закладів охорони здоров’я | 2025-2027 | 2025 2025 2025 | 16 500,0 | 98,0 880,0 192,0 | Реконструкція будівель, капітальний ремонт та оснащення приміщень 1 закладу Кутська міська лікарня, 2 амбулаторій ЗПСМ та 8 ФАПів, необхідних для належного функціонування закладів охорони здоров’я. Закупівля обладнання для надання якісних медичних послуг | Облаштовано пандус із перекриттям до центрального та стаціонарних корпусів Викладено тротуарну плитку біля приймального покою та стаціонару для зручного пересування хворих Впорядковано територію для облаштування автостоянки |
| 24 | 3.2.5. Розвиток масового спорту та спортивної інфраструктури громади | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оснащення, оновлення спортивної інфраструктури, придбання спортивного інвентаря | 2025-2027 | 2025 2025 | - | 159,2 100,0 | Будівництво та реконструкція футбольних полів із штучним покриттям, стадіонів, облаштування спортивних майданчиків та встановлення вуличних тренажерів, багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям, капітальний ремонт спортивних майданчиків, придбання або реконструкція спортивних залів у закладах освіти, придбання спортивного інвентаря | Капітальний ремонт спортзалу Розтоківського ліцею Капітальний ремонт спортзалу Великорожинського ліцею Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 3.3. Розвиток соціальної інфраструктури та інклюзії |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3.3.2. Вдосконалення системи надання соціальних послуг | Підтримка ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України | 2025-2027 | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | - | 102,0 56,0 225,0 115,0 315,0 560,0 2 828,0 | З метою покращення соціального захисту ветеранів війни важливим є їх фінансова підтримка, надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, реабілітацію, надання грошової компенсації на придбання житла, надання адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Придбання твердого палива (дрова) Одноразова грошова допомога на придбання твердого палива Одноразова грошова допомога на поховання військово-службовців Одноразова грошова допомога на лікування військово-службовців Оздоровлення дітей сімей загиблих військово-службовців Одноразова грошова допомога для виготовлення пам’ятників загиблим військовослужбовцям субвенція з державного бюджету на виплату грошової компенсації на придбання житла |
| 26 | 3.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури та інклюзії | Громада рівних можливостей - громада без бар'єрів | 2025-2027 | 2025 | - | 98,0 | створення безбар’єрного середовища в громаді щодо покращення добробуту кожної людини в отриманні доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному та суспільному житті | Облаштовано пандус із перекриттям до центрального та стаціонарних корпусів Кутської МЛ Затверджено безбар’єрний маршрут Кутської ТГ Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 3.4. Розвиток мережі закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3.4.3. Формування та впровадження ідеології культури для дітей та молоді | Створення сучасного молодіжного хабу | 2025-2027 | - | - | - | створено молодіжний центр (хаб) для молоді громади | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
|  | Операційна ціль 3.6. Підвищення рівня екологічної безпеки, формування суспільства дружнього до довкілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3.6.5. Забезпечення цивільного захисту населення громади | Берегоукріплення та регулювання русел малих річок та потічків Кутської селищної територіальної громади | 2025-2027 | - | - | - | проведення берегоукріплення та розчистки русла потічків та малих річок | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 29 | 3.6.1 Створення системи поводження з твердими та рідкими побутовими відходами | Поводження з твердими побутовими відходами | 2025-2027 | - | - | - | - ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території, придбання контейнерів для роздільного збору відходів | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 30 | 3.6.5. Забезпечення цивільного захисту населення громади | Створення мережі пожежних водойм та пожежних гідрантів | 2025-2027 | - | - | - | Створення мережі пожежних водозаборів | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 31 | 3.6.2. Покращення інфраструктури водозабезпечення та водовідведення населених пунктів громади | Реконструкція існуючої мережі водопроводу в смт. Кути | 2025-2027 | - | - | - | проведено реконструкцію існуючої мережі водопроводу | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 32 | 3.6.9. Озеленення громади, організація зон рекреації, створення образу, як комфортного і безпечного місця проживання та відпочинку | Створення нових або реконструкція/благоустрій наявних зелених зон (парків, скверів, прибережних рекреаційних зон тощо) на території Кутської ТГ | 2025-2027 | - | - | - | Створення нових або реконструкція/благоустрій наявних зелених зон (парків, скверів, прибережних рекреаційних зон тощо) | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |
| 33 | 3.6.5. Забезпечення цивільного захисту населення громади | Капітальний ремонт та укомплектування згідно встановлених вимог до законодавства захисних споруд цивільного захисту населення | 2025-2027 | 2025 2025 2025 2025 | - - - - | 35,9 62,9 78,2 78,9 | капітальний ремонт приміщень захисних споруд цивільного захисту населення; -облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту населення та укомплектування згідно встановлених вимог до законодавства | Проведено капітальний ремонт укриття Старокутського ліцею Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Косівська 6 Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Косівська 4 Проведено капітальний ремонт укриття Кутського ліцею Шкільна 4 |
| 34 | 3.6.6. Створення та підтримка системи безпеки (центр безпеки), підтримка добровільних пожежних дружин | Розвиток добровільної пожежної команди, підтримка місцевої пожежної охорони та забезпечення пожежної безпеки на території громади | 2025-2027 | 2025 2025 | - | 7,9 3,9 | - поновлення матеріально-технічну базу МПО та ДПК - недопущення зростання кількості пожеж в житловому секторі та екосистемі громади - забезпечення проведення в загальноосвітніх та дошкільних закладах «Днів знань пожежної безпеки» | придбано запчастини та мастильні матеріали до автомобіля придбано засоби пожежогасіння (пожежний рукав) Громада веде пошук грантових програм |
| 35 | 3.6.5. Забезпечення цивільного захисту населення громади | Берегоукріплення лівого берега річки Черемош | 2025-2027 | - | - | - | -виготовлення проектно-кошторисної документації; -будівництво інженерних захисних споруд | Захід відкладається у зв’язку з воєнним станом Громада веде пошук грантових програм |

2025 рік

Виділені кошти з бюджету Кутської селищної ради

- ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ НА ПОТРЕБИ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ у 2025 РОЦІ становили – 1 млн. 131тис. грн., зокрема:

  - Електрогенераторна установка – 26,1 тис. грн.

  - Підсилювач мультичастотний РЕБ – 328,0 тис. грн.

  - Підсилювач мультичастотний РЕБ – 328,0 тис. грн.

  - Квадрокоптери – 465,0 тис. грн.

  - Паливо-мастильні матеріали – 132,2 тис. грн.

  - Портативна електростанція – 31,9 тис. грн.

  - Придбання системи оповіщення – 43,3 тис. грн.

- Надано субвенції з бюджету Кутської селищної територіальної громади іншим місцевим бюджетам

У 2025 році із бюджету Кутської селищної територіальної громади були передбачені та фактично перераховані міжбюджетні трансферти:

  - на виконання Програми підтримки повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування –

100 000,00 гривень;

  - на утримання районного трудового архіву – 122 000,00 гривень;

  - бюджету Косівської міської територіальної громади співфінансування на благоустрій (капітальний ремонт) Алеї слави в м. Косів – 30 037,00 гривень;

  - обласному бюджету Івано-Франківської області співфінансування для закупівлі шкільних автобусів – 192 500,00 гривень;

  - бюджету Яблунівської селищної територіальної громади для комунального підприємства «Центр надання соціальних послуг» Яблунівської селищної ради 650 950,00 гривень;

  - бюджету Косівської міської територіальної громади на освіту та психолого - педагогічний супровід дітей з особливими освітніми проблемами «Комунальна установа «Інклюзивно - ресурсний центр» 78 660,00 гривень.

Начальник відділу економічного розвитку,

підприємництва, регуляторної діяльності

та міжнародного співробітництва 									         Зоя КАХНІКЕВИЧ

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету 			                                                                                  Ярослав БРИНСЬКИЙ