У К Р А Ї Н А

- КУТСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

- КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

- ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ №13-32/2023

05 грудня 2023 року                                                                                                         с-ще Кути

Про  Програму інформатизації

Кутської    селищної територіальної

громади «Цифрова громада»

на 2024-2026 роки

Керуючись пунктом 22   частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Національну програму інформатизації» № 2807-IX, постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (із змінами) та  враховуючи погодження виконавчого комітету і рекомендації  постійної комісії  селищної ради з питань бюджету,  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва, з метою розвитку спроможності Кутської   селищної територіальної громади через використання сучасних ІК,  Кутська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. ЗАТВЕДИТИ  Програму інформатизації Кутської  селищної територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки, що додається.

2. ВИЗНАЧИТИ головними розпорядниками коштів Програми – Кутську селищну раду Косівського району Івано-Франківської області та її виконавчі органи - відділ освіти Кутської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та спорту  Кутської селищної  ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» ( «Центр дії») Кутської селищної  ради, служба у справах дітей Кутської селищної ради, фінансовий  відділ Кутської селищної ради.

3. ВСТАНОВИТИ, що бюджетні призначення для реалізації Заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні  бюджету Кутської селищної територіальної громади,  виходячи з можливостей  його дохідної частини і затверджуються рішенням  Кутської селищної  ради про бюджет чи змінами до нього на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (Петро ЦИКАЛЯК).

Секретар ради 	                                                                Сергій КОЛОТИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХХХІІ сесії

Кутської селищної ради

VIII демократичного скликання

05.12.2023 року №13-32/2023

ПРОГРАМА

інформатизації Кутської  селищної територіальної громади

«Цифрова громада» на 2024-2026 роки

Замовник Програми:

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності апарату селищної ради,

головний бухгалтер                                            Єлізавета ГЕЛЕВИЧ

Керівник Програми:

Заступник селищного голови	     Анатолій КІЩУК

ПОГОДЖЕНО

Секретар селищної ради                                Сергій  КОЛОТИЛО

Начальник відділ  економічного розвитку,

підприємництва, регуляторної діяльності

та міжнародного співробітництва                    Зоя КАХНІКЕВИЧ

Начальник фінансового відділу

селищної ради                                                   Богдан ДЕВДА

с-ще Кути

2023

ЗМІСТ

І. Загальна характеристика програми інформатизації Кутської  селищної територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки  (далі – Програма).

ІІ.   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

III.   Мета Програми

- Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи

виконання Програми

V. Завдання Програми та результативні показники

VІ.  Напрями діяльності і заходи Програми

VІІ. Система  управління  та  контролю  за  ходом   виконання Програми

Ресурсне забезпечення Програми

Результативні показники Програми

І. Загальна характеристика

програми інформатизації Кутської  селищної територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Кутська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Закон України «Про Національну програму інформатизації», постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями), від 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України» |
| 3. | Розробник програми | Кутська селищна рада |
| 4. | Співрозробники програми | Структурні підрозділи Кутської селищної ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Структурні підрозділи Кутської селищної ради, бюджетні установи територіальної громади |
| 6. | Учасники програми | Структурні підрозділи Кутської селищної ради, бюджетні установи територіальної громади |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2024-2026 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалі-зації програми, всього в тис.грн. | 10627,00 |
| 9.1 | Кошти місцевого бюджету | 9547,00 |
| 9.2 | Інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 1080,00 |
| 10. | Основні джерела фінансування програми | Кошти місцевого бюджету Інші кошти, не заборонені чинним законодавством |

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на місцевому рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб в реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Попередження потенційних та розв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації місцевої програми інформатизації.

Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

У межах реалізації Програми в регіоні вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку регіону в цілому.

Завдання Програми враховують такі напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в громаді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям в електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

Кутська селищна   територіальна громада розташована у Івано-Франківській області (Косівський район). До складу Кутської селищної  територіальної громади входить 1 селище та 6 сіл. На території громади мешкає 15917 людей. Центр громади – селище. Кути.

На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь інтеграції до інформаційного простору та рівень використання інформаційних технологій постають безпосередніми чинниками економічного зростання, забезпечення соціально-економічної та політичної стабільності, запобігання виникненню екологічних катастроф.

Процес інформатизації в органах місцевого самоврядування громади відбувається наступним чином:

інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку громади;

розвиток місцевої складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”;

створення корпоративної мережі органів місцевої влади та локальних обчислювальних мереж, забезпечення функціонування існуючих систем;

органи місцевого самоврядування підключені до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі;

органи місцевого самоврядування на 85 % оснащені комп’ютерною технікою з якої  20% техніки є морально застарілою;

понад 80% працівників органів місцевого самоврядування виконують свої посадові обов’язки з використанням інформаційних технологій;

Створено і здійснюється технічна підтримка web-сайту громади  (http://kuty.rada.org.ua)

Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє мати доступ на  всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів.

Основними  проблемними  питаннями є:

1. Необхідність адміністрування електронних поштових скриньок, які використовуються у  Кутській селищній раді, а саме: підтримка їх працездатності, створення у разі потреби нових скриньок, встановлення та супровід програмного забезпечення по роботі зі скриньками.

2. Необхідність відеосупроводу та он-лайн трансляцій пленарних засідань сесій, та інших нарад та заходів, які проводяться органами виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування.

3. Необхідність адміністрування, супроводу та технічного обслуговування:

інформаційної інфраструктури - серверів, локальної комп'ютерної мережі, комп'ютерів користувачів, периферійного обладнання, баз даних, різноманітного програмного забезпечення;

програмно-апаратних систем антивірусного, антихакерського, антишпигунського захисту інформаційної інфраструктури;

системи електронного голосування, відеосупровід та онлайн трансляції сесій селищної ради,  районної ради, засідань виконкому та інших нарад;

програмно–апаратних систем, які використовуються у структурних підрозділах селищної ради;

4. Відсутність системи електронного документообігу.

5. Неможливість надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно–комунікаційних технологій (далі – ІКТ).

6. Необхідність оновлення офісної, комп’ютерної та іншої оргтехніки (принтерів, багато–функціональних пристроїв, сканерів, приладів для зчитування електронних документів, комп’ютерів, ноутбуків тощо).

7. Відсутність автоматизованих інформаційних галузевих систем, які, зокрема, дають змогу перейти до ведення медичної документації в електронному вигляді.

8. Необхідність оснащення медичних установ сучасною комп’ютерною технікою.

9. Необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення для установ.

Отже, Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Кутської об’єднаної територіальної громади.

Програма спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі.

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування районі для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя і діяльність органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, покращення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян за допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування,  забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав

Метою інформатизації  селищної ради є:

- впровадження системи автоматизованого документообігу;

- накопичення, систематизація і каталогізація даних;

- облік та зберігання текстів власних рішень, доведення їх до підвідомчих установ організацій та населення за допомогою телекомунікаційних засобів;

- облік та аналіз власних рішень, актів підпорядкованих ланок управління для прийняття рішень щодо їх скасування, зупинення чи вдосконалення;

- забезпечення телекомунікаційного доступу до баз даних територіальних підрозділів міністерств та відомств;

- формування програм соціально-економічного розвитку та бюджету об’єднаної територіальної громади, моніторингу їх виконання, моделювання процесів управління на основі просторово визначеної картографічної інформації.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Інформатизація місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сприятиме прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків державними службовцями, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг, інтеграції зі світовим інформаційним простором.

Пріоритетними напрямами інформатизації Кутської територіальної громади є:

всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

забезпечення надання населенню належних інформаційно-телекомунікаційних послуг;

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування між собою, а також з населенням, бізнесом шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

сприяння участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері.

Програма є середньостроковою та передбачає вирішення зазначених проблем і здійснення відповідних заходів протягом 3-х років, а саме: 2024, 2025 та 2026 років.

V. Завдання Програми та результативні показники.

Основними завданнями інформатизації є :

організаційне та методичне забезпечення Програми;

забезпечення розвитку місцевих інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування громади, формування системи місцевих електронних інформаційних ресурсів;

оснащення органів місцевого самоврядування засобами інформатизації;

продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж громади, забезпечення функціонування існуючих систем.

Виходячи з головних завдань, у 2024–2026 роках передбачається:

підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету на заходи з впровадження інформаційних технологій, обґрунтоване визначення пріоритетів на наступні роки;

розроблення вимог щодо типової конфігурації робочих станцій і програмного забезпечення з урахуванням обсягів й особливостей завдань та робіт, які виконуються на конкретному робочому місці. Визначення вимог ступеня захисту інформації,    тривалості часу роботи обладнання на відмову, вимог технічної та пожежної безпеки, санітарних норм;

розроблення регламенту організації функціонування системи документообігу та електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування громади;

розроблення порядку функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення громади;

розроблення порядку інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування громади та райдержадміністрації;

проведення семінарів, засідань “круглого столу”, за участю керівників органів влади, представників громадськості;

дотримання правил захисту державної інформації в місцевій корпоративній мережі органів місцевого самоврядування, антивірусного захисту інформації;

створення місцевої системи інформаційних ресурсів;

розбудова інформаційно-довідкової системи  для забезпечення доступу громадян до інформації  про діяльність органів місцевого самоврядування громади;

впровадження технології використання електронного цифрового підпису в процедурах подання звітності до фондів;

з метою забезпечення реалізації положень Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” впровадження  системи електронного документообігу “АСКОД” в громаді;

забезпечення роботи офіційного веб-сайту громади;

впровадження місцевих систем колективного доступу до мережі Інтернет;

забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування місцевих інформаційних ресурсів, корпоративної пошти громади,  корпоративної мережі громади, локальних мереж органів місцевого самоврядування.

До пріоритетних напрямів інформатизації у різних сферах діяльності варто віднести:

Створення розгалуженої інформаційно-довідкової системи органів місцевого самоврядування.

Впровадження ІКТ у сферу охорони здоров’я;

Впровадження ІКТ у сферу освіти;

Впровадження ІКТ у сферу культури;

Впровадження ІКТ у сільському господарстві і промисловості;

Створення інформаційних систем для громади;

Створення єдиного інформаційного простору громади.

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є упровадження технологій е-урядування та побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання електронних адміністративних (державних) послуг, розвиток пріоритетних напрямів економіки та

соціальної сфери, надання громадянам рівного якісного доступу до інформації про послуги закладів освіти, охорони здоров’я, державних установ, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

подальший розвиток телекомунікаційного середовища громади, підключення широкосмуговими каналами до корпоративної мережі органів влади області, що дасть можливість у повному обсязі користуватися послугами електронної пошти і доступом до мережі Інтернет, підключення до системи регіональних інформаційних ресурсів;

забезпечення ефективного впровадження Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” в органах місцевого самоврядування громади. Впровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування;

підвищення оснащення місцевих органів влади засобами інформатизації;

впровадження сучасних систем електронного урядування в діяльність органів місцевого самоврядування, перехід до надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати громаду до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіональної та європейської кооперації, забезпечити сталий розвиток економіки громади.

Ресурсне забезпечення Програми наведені     у додатку   1

Результативні показники Програми  наведені у додатку  2

Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми інформатизації Кутської селищної  територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів – всього, в тому числі : | 3720,00 | 3728,00 | 3179,00 | 10627,00 |
| Кошти місцевого бюджету | 3360,00 | 3368,00 | 2819,00 | 9547,00 |
| Інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1080,00 |

Секретар селищної ради                                                                 Сергій КОЛОТИЛО

Додаток 2

Результативні показники Програми інформатизації Кутської  селищної територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Виконання програми по роках |  |  | Всього на період дії програми (або до кінця програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість проведених тренінгів, семінарів та практикумів з питань інформатизації | к-сть | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Кількість оновленої техніки, необхідної для технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, захисту персональних даних | шт. | 6 | 30 | 25 | 35 | 30 |

ІІ. Показники ефективності програми

| 1. | Середні затрати на проведення 1-го тренінгу, семінару та практикуму | грн. | 0,00 |  | 7143,0 | 8750,0 | 8888,0 | 8260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерної та офісної техніки | грн. | 8000,00 |  | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9300 |
| ІІІ. Показники якості програми. |  |
| 1. | Забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, захисту персональних даних | % |  | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 |

Секретар селищної ради                                                                         Сергій КОЛОТИЛО

VI. Напрями діяльності та заходи

Програми інформатизації Кутської  територіальної громади «Цифрова громада» на 2024-2026 роки »

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Продовження додатка |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | Усього |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку територіальних громад (далі – ТГ) за визначеними показниками | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,00 | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань програми. Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів селищної ради з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 110,0 | Удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформатизації |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 110,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій посадових осіб щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації. Щорічно – 200 осіб |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.5. Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції, тощо | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 35,0 | 33,0 | 34,0 | 102,0 | Забезпечення цифровими навичками та компетенціями публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 35,0 | 33,0 | 34,0 | 102,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  |
|  | 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Структурні підрозділи селищної ради громадські організації (за згодою) | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 40,0 | 70,0 | 110,0 | 220,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 40,0 | 70,0 | 110,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
| 2.Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району . Поширення системи на територіальні громади, сільські, селищні ради та інші органи влади регіону й місцевого самоврядування |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 400,0 | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Розвиток контакт-центру |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 400,0 |  |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 25,00 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 25,00 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  |
|  | 2.4. Запровадження проектів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 | Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень області шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
|  | 2.6. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Структурні підрозділи селищної ради, органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою) | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
| 3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території району Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Структурні підрозділи селищної ради, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території району (за згодою) | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 1290,0 | Забезпечення отримання громадянами якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг по всій території. Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет населення району. Щорічне впровадження не менше 20 зон доступу до бездротової мережі Wi-Fi |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела. (в т.ч. співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними,громадськими організаціями (фондами) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |
|  | 3.2. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території району на базі телекомунікаційного центру (далі – ТКЦ) району | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 3.3. Створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Забезпечення захисту інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – СІАЗ) відповідно до вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 150,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 180,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів місцевого самоврядування та бюджетних установ територіальної громади | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200,00 | 1200,0 | 600,0 | 3000,00 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою органів місцевого самоврядування та бюджетних установ територіальної громади) у кількості не менше ніж 200 одиниць на рік |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1200,00 | 1200,0 | 600,0 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.4. Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для територіальної громади | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,00 | Забезпечення надійного функціонування ТКЦ громади та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Структурні підрозділи селищної ради | 2024 – 2026 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Створення можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |

Секретар селищної ради                                                                                  Сергій КОЛОТИЛО

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Відповідальні виконавці Програми до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, упродовж 2024 – 2026 років, надають Кутській  селищній раді  для узагальнення інформацію щодо реалізації  заходів Програми.

Розпорядником  бюджетних коштів місцевого  бюджету, що спрямовуються на виконання заходів Програми є   Кутська селищна рада.

Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданнях постійної комісії міської ради з питань бюджету,  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва.

За необхідністю Програма може бути скоригована рішенням сесії Кутської селищної  ради.

Секретар селищної ради                                       Сергій КОЛОТИЛО