У К Р А Ї Н А

- КУТСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

- КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

- ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ №19-32/2023

05 грудня 2023 року                                                                                                      с-ще Кути

Про  Програму розвитку

туризму в Кутській селищній територіальній

громаді на 2024-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Закону України "Про туризм", враховуючи рекомендації постійної комісії  селищної ради з питань бюджету,  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва та з гуманітарних питань, з метою створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення та гостей громади, мешканців сусідніх районів і областей,  Кутська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.ЗАТВЕРДИТИ Програму розвитку туризму в Кутській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки,  що додається.

2. ВСТАНОВИТИ, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються при формуванні бюджету Кутської селищної  територіальної громади, виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел.

3. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань (Василь БЕРНЮГА) та постійну комісію селищної ради з питань бюджету,  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (Петро ЦИКАЛЯК).

Секретар ради                                                                   Сергій КОЛОТИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Кутської селищної ради

від 05 грудня 2023 року №19-32/2023

ПРОГРАМА

розвитку туризму в Кутській

селищній територіальній громаді

на 2024-2026 роки

с-ще Кути

2023

Додаток 1

Розділ І.

Загальна характеристика

Програми  розвитку туризму в Кутській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки.

| Ініціатор розроблення програми | Відділ культури, туризму молоді та спорту |
| --- | --- |
| Співрозробники програми | Кутська селищна рада |
| Відповідальні виконавці програми | Відділ культури, туризму молоді та спорту |
| Учасники програми | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кутської селищної ради. |
| Терміни реалізації програми | 2024-2026 роки |
| Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тис.грн. | 4720,0 |
| Кошти місцевого бюджету | 4720,0 |
| Основні джерела фінансування програми | Кошти місцевого бюджету Інші кошти, не заборонені чинним законодавством |

Розділ ІІ.                                                                                                                                                                           Додаток 2

Ресурсне забезпечення

Програми  розвитку туризму в Кутській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки.

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів – всього, в тому числі: | 1150,0 | 1430,0 | 2190,0 | 4720,0 |
| Кошти місцевого бюджету | 1150,0 | 1430,0 | 2190,0 | 4720,0 |

Секретар селищної ради                                                                                  Сергій КОЛОТИЛО

Розділ ІІІ.                                                             
                                                                                                                                                                                            Додаток 3

Напрями діяльності та заходи

Програми  розвитку туризму в Кутській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки.

| № з\п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці Програми | Джерела фінансування | Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Розвиток туристичної навігації (встановлення/оновлення туристично-інформаційних вказівників, таблиць, інфобоксів; Проведення знакування і облаштування відрізку мережі туристичних маршрутів та розробка туристичного шляху, виготовлення QR-кодів, ознакування втрачених пам'яток ТГ, тощо) | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
| 2. | Активізація роботи та промоція «Туристично-інформаційного центру» (проведення форумів, конференцій, наповнення промоційною продукцією та туристичною літературою) | Відділ культури, туризму молоді та спорту. Сектор інформаційних технологій та комунікацій з громадськістю та захисту інформації апарату Кутської селищної ради. | Місцевий бюджет | 200,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 3. | Створення туристично-інформаційних центрів (кіосків) на території Кутської територіальної громади | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |
| 4. | Сприяння реалізації грантових проєктів із збереження об’єктів архітектурної спадщини (відновлення комплексу споруд, відновлення будинку Стефанофичів, створення музею, підземелля Ратуші, тощо) | Відділ культури, туризму молоді та спорту Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власноті, благоустрою, містобудування, архітектури, інфрастуктури, енергетики. | Місцевий бюджет | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |  |  |
| 5. | Розробка проєктних пропозицій у сфері туризму для участі у районних, обласних національних та міжнародних конкурсах та програмах. | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 200,0 | 50.0 | 50.0 | 100,0 |  |  |
| 6. | Проведення конкурсу соціальних проєктів туристичного спрямування. | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 150,0 | 50.0 | 50.0 | 50,0 |  |  |
| 7. | Створення рекреаційних, зелених зон, відпочинкових локацій, оглядових майданчиків (мотузкове містечко, тощо) на території Кутської територіальної громади | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 500,0 | 100,0 | 150,0 | 250,0 |  |  |
| 8. | Розробка пропозицій та створення об’єктів туристичної інфраструктури (паркінгу для туристичних автобусів, пунктів прокату велосипедів, містечка майстрів, тощо) | Відділ культури, туризму молоді та спорту Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власноті, благоустрою, містобудування, архітектури, інфрастуктури, енергетики. | Місцевий бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 9. | Підтримка розвитку зеленого туризму на території Кутської територіальної громади | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 150,0 | 40,0 | 40,0 | 70,0 |  |  |
| 10. | Створення нових туристичних брендів | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 11. | Підтримка, розробка екскурсійних маршрутів | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 12. | Проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню туризму | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |  |
| 13. | Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичного спрямування | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |
| 14. | Розробка та виготовлення туристичних промороликів, фільмів, відео сюжетів, фотографій про Кути та населені пункти Кутської територіальної громади | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 15. | Організація та сприяння у проведенні туристичних заходів (фестивалів, ярмарків, конференцій, форумів, тощо) | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| 16. | Організація та проведення візит-турів для представників туристичних фірм, українських і закордонних ЗМІ, інших рекламних і інформаційних акцій з метою підтримки внутрішнього і в’їзного туризму | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 17. | Діджиталізація туристичних ресурсів, наповнення та просування туристичного сайту та промоція туристичного потенціалу територіальної громади на всеукраїнських та закордонних інтернет-ресурсах | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | 250,0 | 50,0 | 90,0 | 110,0 |  |  |
| 18. | Співпраця з українськими містами та порідненими містами за кордоном, міжнародними організаціями, асоціаціями з метою обміну досвідом та реалізації спільних проектів у сфері туризму | Відділ культури, туризму молоді та спорту | Місцевий бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  | УСЬОГО: |  |  | 4720,0 | 1150 | 1430 |  | 2190 |  |

Секретар селищної ради                                                                                                               Сергій КОЛОТИЛО