У К Р А Ї Н А

КУТСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ  ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ №3-51/2025

12 червня  2025 року                                                                                                     с-ще Кути

Про внесення змін до Програми розвитку

земельних відносин та інвентаризації

земель Кутської селищної територіальної

громади на 2024-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Земельного та Бюджетного кодексів України, Законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», враховуючи рекомендацію  постійної комісії селищної ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, планування територій, екології, лісового, сільського господарства та охорони навколишнього середовища, з метою реалізації основних напрямів землевпорядної політики,  Кутська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

- ВНЕСТИ зміни   та доповнення до Програми розвитку земельних відносин та інвентаризації земель Кутської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої  рішенням ХХХІІ сесії Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 05.12.2023  №23-32/2023, виклавши їх в новій редакції, згідно з додатком.

- Фінансовому відділу Кутської селищної ради (Богдан ДЕВДА)  забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку земельних відносин та інвентаризації земель Кутської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з  питань регулювання земельних відносин, природокористування, планування територій, екології, лісового, сільського господарства та охорони навколишнього середовища (Віталій ФЕЙЧУК) та постійну комісію  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (Володимир  МАРКЕВИЧ).

Селищний голова                                                             Дмитро ПАВЛЮК

Додаток

до  рішення

Кутської селищної ради

VIII демократичного скликання

від 12.06.2025     №3-51/2025

Додаток 1 «Ресурсне забезпечення     Програми  розвитку земельних відносин та інвентаризації земель

Кутської селищної територіальної громади на   2024-2026 роки»     ( нова редакція)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів – всього, в тому числі : | 1440 | 2240 | 1220 | 4900 |
| Кошти місцевого бюджету | 1440 | 2240 | 1220 | 4900 |

Секретар селищної ради                                      Сергій КОЛОТИЛО

Додаток

до  рішення

Кутської селищної ради

VIII демократичного скликання

від 12.06.2025     №3-51/2025

VI. Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку земельних відносин та інвентаризації земель Кутської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки ( нова редакція)

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джере-ла фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Організація і проведення засідань. Збір вихідних даних, складання опорного плану, виконання схеми планувальних обмежень, тощо. | 2024 – 2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради | - | - | - | - | - | Проведення інвентаризації земель населених пунктів дасть змогу поповнити надходження від сплати земельного податку, уточнення обліку земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, визначення земель права державної та комунальної власності в межах населених пунктів. Достовірна і повна інформація про земельні ділянки сприятиме: організації її раціонального використання та охорони, оперативному регулюванню земельних відносин. |
| 2. | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності; | 2024 – 2026 роки | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 40 | 40 | - | - |  |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності | 2024 – 2026 роки | Організації які мають відповідну ліцензію ю | Місце-вий бюджет | 50 | 15 | 20 | 15 |  |
| 4. | Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, послуги з перерахунку географічних координат у прямокутні координати ділянок шляхом перерахунку географічних координат кутових точок ділянок складених в системі координат WGS-84, у прямокутні координати поворотних точок меж ділянок у системі МКС-26(УСК-2000) та СК-63. | 2024 -206 роки | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 50 | 15 | 30 | 5 |  |
| 5. | Послуги з перерахунку географічних координат у прямокутні координати щодо ділянок надр «Ділянка Кутська» та «Ділянка Бача» Івано-Франківської області, а саме: здійснити перерахунок географічних координат кутових точок ділянок надр, складених в системі координат WGS-84, у прямокутні координати поворотних точок меж ділянок надр у системі МКС-26(УСК-2000) та СК-63 (2 зона) за допомогою підсистеми GeoTrans програмного забезпечення Digitals. | 2024 рік | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 10 | 10 | - | - |  |
| 6. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності | 2024 рік | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 50 | - | 30 | 20 |  |
| 7. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється | 2024 – 2025 роки | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 50 | 20 | 20 | 10 |  |
| 8. | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж Кутської селищної ТГ. (створення електронного документа (обмінного файла) що містить відомості про результати робіт із землеустрою, для подальшого внесення до Державного земельного кадастру відомостей про адміністративні межі територіальної громади) | 2024 – 2026 роки | Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 100 | 100 | - | - | Дасть можливість встановити чіткі межі території громади та якісно провести інвентаризацію. |
| 9. | Проведення земельного аудиту з наповненням геоінформаційної системи. | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 300 | - | 300 |  | Земельний аудит є результатом механізму оцифрування та візуалізації земель, які належать громаді, це дієвий спосіб наповнити бюджет та планувати сталий розвиток. |
| 10 | Проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів Кутської ТГ: с-ще Кути с.Старі Кути с.Тюдів с.Слобідка с.Великий Рожин с.Малий Рожин с.Розтоки | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 3870 | 1240 | 1460 | 1170 | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 11 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Тюдівська ,54 ( кінотеатр) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 | - | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 12 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути, Вічевий майдан (парк) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 13 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути, площа Шевченка (парк) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  |  |
| 14 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Снятинська ( сквер) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 15 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Косівська (парк) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 16 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Павлика ( парк) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 17 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Павлика | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 18 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Павлика | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 19 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Січових Стрільців | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 20 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Вижницька | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 6,0 | - | 6,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 21 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування відведені під місця поховання Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Снятинська (старе кладовище 1) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 8,0 | - | 8,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 22 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування відведені під місця поховання Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Снятинська (старе кладовище 2) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 8,0 | - | 8,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 23 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування відведені під місця поховання Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Снятинська (кладовище) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 9,0 | - | 9,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 24 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування відведені під місця поховання Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Героїв Майдану (кладовище) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 9,0 |  | 9,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 25 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою с-ще Кути вул. Павлика,19 (громадська будівля) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 9,0 | - | 9,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 26 | Землевпорядні роботи, а саме складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду комунальної власності Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області за адресою село Старі Кути вул. Косівська. (ставок) | 2024-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 9,0 |  | 9,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі |
| 27 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж селища Кути Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | 2025-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 99,0 |  | 99,0 |  | Дасть можливість встановити чіткі межі населеного пункту та внести дані про них до Державного земельного кадастру. |
| 28 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж села Слобідка Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | 2025-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 99,0 |  | 99,0 |  | Дасть можливість встановити чіткі межі населеного пункту та внести дані про них до Державного земельного кадастру |
| 29 | Виготовлення паспорта водного об’єкта (ставка) в селі Старі Кути вул,Косівська Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | 2025-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 35,0 |  | 35,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |
| 30 | Виготовлення паспорта водного об’єкта (ставка) в селі Старі Кути (урочище Чепигівка) Кутської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | 2025-2026 роки | Відділ земельних відносин та захисту довкілля Кутської селищної ради Організації які мають відповідну ліцензію | Місце-вий бюджет | 35,0 |  | 35,0 |  | Завдяки інвентаризації земель створиться повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади, що дасть можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. |

Секретар селищної ради                                                           Сергій КОЛОТИЛО